**คำนำ**

การติดตามและประเมินผลช่วย ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ ปัญหาที่เผชิญ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ไม่เห็นปัญหา กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

การประเมินผลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลจากการประเมินนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และบ่งชี้ ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติ นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี งบประมาณ 2561 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการดำเนินงานกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

**การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี**

2

ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน

2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

3) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

4) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่

2) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่

3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

4) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร

5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง

6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

**การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

3

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มี  การดำเนินงาน | ไม่มี  การดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการ  พัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |

4

**การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ**

**เปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

**กับ จำนวนโครงการแผนงาน ที่ดำเนินการ ประจำปี 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | โครงการในแผนพัฒนาฯ | โครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 39 | 6 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษา และเพิ่มช่อง  ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบ สารสนเทศ | 15 | 6 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน | 28 | 25 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 6 | 2 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 1 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น | 21 | 3 |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | 2 | - |  |
| **รวมทุกยุทธศาสตร์** | **119** | **43** | **36.13** |

5

**การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ**

**โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

**ประจำปีงบประมาณ 2561**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จ่าย** | **แผนงาน** |
|
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรัษฎา-คลองขาม หมู่ 4,6 | 630,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหน้าเขา-บ้านไร่ใต้ หมู่ 3 | 438,359 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากคลอง-ฝายน้ำล้น  หมู 5,11 | 471,500 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในพรุ่-ทุ่งต้นหยี หมู่ 1 | 449,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขานาใคร-บ้านหนองคล้า หมู่ 12 | 466,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 6. | โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลหนองปรือ (24สาย) | 266,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
|  | **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1** | **2,720,859** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม**

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จ่าย** | **แผนงาน** |
|
| 1. | อาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านน้ำปลิว หมู่ 2  บ้านหนองครก หมู่ 8  บ้านปากคลอง หมู่ 11 | 24,100  43,737  41,952 | แผนงานการศึกษา |
| 2. | อาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ 4 โรง  โรงเรียนบ้านคลองมวน  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง | 449,870  102,649  46,415  123,178 | แผนงานการศึกษา |
| 3. | จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำปลิว หมู่ 2  บ้านหนองครก หมู่ 8  บ้านปากคลองหมู่ 11 | 113,400  205,800  197,400 | แผนงานการศึกษา |
| 4. | อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.4 โรง  โรงเรียนบ้านคลองมวน  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง | 1,008,000  232,000  104,000  277,000 | แผนงานการศึกษา |
| 5. | จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด. | 16,530 | แผนงานการศึกษา |
| 6. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  โครงการกิจกรรมวันเด็ก | 10,200  119,983 | แผนงานการศึกษา  แผนงานการศึกษา |
|  | **รวมยุทธศาสตร์ที่ 2** | **3,229,392** |  |

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จ่าย** | **แผนงาน** |
|
| 1. | การอบรมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากร/ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการฯ | 85,408 | บริหารงานทั่วไป/การศึกษา  เคหะและชุมชน |
| 2. | ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศระดับตำบล  บริการสื่อโทรคมนาคม | 20,077 | บริหารงานทั่วไป/การศึกษา |
| 3. | รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ ทางถนน | 3,410 | การรักษาความสงบภายใน |
| 4. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อปพร. | 28,200 | การรักษาความสงบภายใน |
| 5. | ช่วยเหลือผู้ประสบภัย/แก้ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ | 57,900 | งบกลาง |
| 6. | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จ้างทำซุ้มดอกไม้จันทน์) | 360,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 7. | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 46,890 | บริหารงานทั่วไป/  เคหะและชุมชน |
| 8. | ค่าครุภัณฑ์การเกษตร | 262,000 | เคหะและชุมชน |
| 9. | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 40,800 | บริหารงานทั่วไป |
| 10. | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 76,960 | บริหารงานทั่วไป |
| 11. | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 38,770 | บริหารงานทั่วไป/  เคหะและชุมชน |
| 12. | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 33,835 | บริหารงานทั่วไป/  เคหะและชุมชน |
| 13. | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 9,920 | เคหะและชุมชน |
| 14. | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 16,225 | เคหะและชุมชน |
| 15. | จัดซื้อวัสดุอื่น เช่นมิเตอร์ | 17,800 | เคหะและชุมชน |
| 16. | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ | 58,100 | เคหะและชุมชน |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จ่าย** | **แผนงาน**  8 |
|
| 17. | ปรับปรุงป้าย/บอร์ด ประชาสัมพันธ์งานของ อบต. | ไม่ใช้งบประมาณ | บริหารงานทั่วไป |
| 18. | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 94,250 | บริหารงานทั่วไป |
| 19. | จัดจ้างทำวารสาร อบต. | 56,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 20. | ปรับปรุงแผนที่ภาษี (ระบบงาน) | ไม่ใช้งบประมาณ | บริหารงานทั่วไป |
| 21. | บริการชำระภาษีนอกสถานที่ | ไม่ใช้งบประมาณ | บริหารงานทั่วไป |
| 22. | เงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานลูกจ้าง  ค่าตอบแทนผู้บริหารสมาชิกฯ (ฝ่ายการเมือง) | 4,007,065  1,415,160 | บริหารงานทั่วไป/การศึกษา/เคหะและชุมชน |
| 23. | ค่าเช่าบ้าน  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ  สมทบกองทุน กบข.  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ  (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) (สปสช.)  สมทบกองทุนประกันสังคม | 123,000  34,575  26,300  195,610  140,000  64,902 | บริหารงานทั่วไป/การศึกษา/เคหะและชุมชน |
| 24. | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่ารับรองพิธีการ  ค่าไปรษณีย์  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์ | 245,551  66,225  3,375  665,925  5,306 | บริหารงานทั่วไป/การศึกษา/เคหะและชุมชน |
| 25. | การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต. กับ อบจ.  เสนอ 2 โครงการคือ  -โครงการลาดยางถนนสายสายไทรบ่วง-ควนปละ หมู่ 10ตำบลหนองปรือ –หมู่ 1 ตำบลเขาไพร (งบ 4,200,000)  -โครงการก่อสร้างสะพานคลองขาม หมู่ 4,6 (งบ 2,000,000) | - | บริหารงานทั่วไป |
|  | **รวมยุทธศาสตร์ที่ 3** | **8,299,539** |  |

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จ่าย** | **แผนงาน** |
|
| 1. | จ้างเหมาเก็บขยะและฝังกลบ  ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  วัสดุเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกขยะ | 121,666  17,410  36,000 | เคหะและชุมชน |
| 2. | ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งคลองในร่อน หมู่ 3 | 449,000 | เคหะและชุมชน |
|  | **รวมยุทธศาสตร์ที่ 4** | **624,076** |  |

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จ่าย** | **แผนงาน** |
|
| 1. | เชิญชวนเข้าวัดในวันพระ,กิจกรรมวันมาฆบูชา | 2,160 | การศาสนาวัฒนธรรมฯ |
|  | **รวมยุทธศาสตร์ที่ 5** | **2,160** |  |

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จ่าย** | **แผนงาน** |
|
| 1. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จำนวน 903 คน)  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ (จำนวน 228 คน) | 3,632,100  1,101,600 | งบกลาง  งบกลาง |
| 2. | จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ  เครื่องพ่นหมอกควัน | 1,495 | สาธารณสุข |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กำลังดำเนินการ) | 450 | สาธารณสุข |
|  | **รวมยุทธศาสตร์ที่ 6** | **4,735,645** |  |
|  | **รวมทุกยุทธศาสตร์** | **19,611,671** |  |

รายงานการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบที่ 1



ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง